## Slide 1
AI 기반의 차세대 의료진단시스템 구축 연구
20210806
정기 회의
1차년도 (2021.03-2022.02)

## Slide 2
Issue summary
스캐너 | 7/30 | 8/07
데이터 | NET 데이터 셋업 및 대장 4 class 데이터 셋업 | 
위장 | 256 설치 및 시연 예정 ‘(박영진) 통합 모델 binary 파트 실효성 분석 일부 슬라이드 결과 확인 요청 2021S 003852701 (NM) 2021S 003268801 (NM) | 256 binary 모델 설치 및 시연 완료 매뉴얼 및 슬라이드 테스트 : 8/9 이후
대장 | NET 업데이트를 위한, 데이터 분리 타일링 완료(‘willmer) 데이터 작업자에게 전달 완료 학습 시작 (‘박영진, ‘murtaza) | NET 업데이트 진행중 (‘박영진, ‘murtaza)
기타 |  | 모델 인수 인계를 위한 담당 논의 중

## Slide 3
Issue summary
현미경 | 7/30 | 8/07
데이터 | 1,000개 데이터 수집 01. 현미경 이미지 통합\파일럿용 20210528 colon 전문의 annotation | Z:\01. 현미경 이미지 통합\파일럿용 20210528 colon 전문의 annotation\2021.08 colon 2차-2 (1399장)
노이즈 필터 | 상위 5개의 모델 비교 분석 (＇jj) | 노이즈 이미지 자료 정리 및 전달 준비 중
분류기 | - - - 모델 통합 진행 (‘willmer) QE로 인한 업무 이슈 | 
디텍터 | Segmentation 모델 파일럿 테스트 (‘강현정) | 
segmentation | Weakly supervised 모델 테스트 (‘김태미) | 모델 연구 및 업데이트 데이터 적용 실험 중 (＇김태미)
기타 | 통합 모델 결과 샘플 공유 | 

## Slide 4
일정 논의
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
주요 일정
스캐너
Colon model (4class, NET)
  NET 타일링 시작: 7/27
  모델 개발: 7/30~8/11
  설치~8/13
  (graph cnn 우선)
Binary 업데이트(통합 모델_위장)
  256 설치 : ~ 7/26
  256 테스트 : ~7/30
  매뉴얼 작성: 8/9
현미경
Segmentation 테스트
  데이터 1차 확보 : 7/16
  1차 테스트 : ~7/30
노이즈 모델 업데이트
  모델 선택 및 업데이트: 7/30
통합 모델 테스트
  샘플슬라이드 테스트: ~7/23
7월-8월